关于实施湖南食品药品职业学院

大学生创新训练项目的有关要求

湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目严格遵循“兴趣驱动、自主实践、重在过程”的原则，按照“自主选题、自主设计、自主实验”的要求，通过“自由申请、公开立项、择优资助、规范管理”的程序开展，实行校、院两级管理。

一、指导思想

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持创新引领、带动就业，主动适应区域经济发展新常态，以提升人才培养质量为核心，以优化创新型人才培养机制为重点，以完善创新条件和相关政策为保障，着力促进职业教育与区域经济社会发展紧密契合，切实提升我校学生的创新意识和创新能力。

二、项目类别

大学生创新训练项目是指在校大学生团队在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、实验条件的准备、实验的实施、数据处理与分析、报告撰写、成果（学术）交流等工作。创新训练项目应当具有一定的科学性、创新性和实用性。创业训练项目及创业实践项目暂不在本方案范围之内。

三、申报要求和立项原则

1、大学生创新训练项目需以团队申报，团队人数不得超过5人，其中1人为项目主持人，参与合作研究者1-4人，且均为在校大学生。

2、项目负责人限1人。每生原则上参与项目不超过2项，其中担任项目负责人不超过1项。

3、申报项目须选定1-2名指导教师，指导教师需具备硕士及以上学位或中级以上职称。每位指导教师指导项目不超过2项。

4、项目实施周期为1年，且需保证在校期间完成。

5、申报者必须品学兼优、学有余力、有较强的独立思考能力、创新意识和研究探索精神，对科学研究、科技活动或社会实践有浓厚的兴趣。在申报之前的课程学习中没有成绩不及格情况、无违法乱纪等不良行为记录。

6、鼓励跨年级、跨专业、跨学科合作研究，同等条件下优先资助团队合作项目和跨年级、跨专业、跨学科合作项目。

7、鼓励选题来源的多元化。项目选题要求思想新颖、目标明确、立论依据充足、研究方案合理、实施条件完备，具有创新性和探索性。指导教师应对学生提出的选题进行审查和指导，坚持可行性、创新性和实用性原则，注重培养学生的创新意识和创新精神，注重理论联系实际和研究课题实效，充分利用各类资源场地（实验室）条件和各级各类竞赛活动开展项目研究。

四、项目申报和评审立项

1、各二级学院进行宣传动员，学生确定选题并进行前期调研，在导师指导下认真填写《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目申请书》，并将纸质版申请书提交至项目负责人所在二级学院。

2、各二级学院组织项目初审、排序，确定拟推荐项目，并填写评审及推荐意见，以部门的形式统一提交《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目申请书》一式三份和《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目汇总表》一份，于2019年10月12日之前报送至科研与发展规划处，同时将所有材料电子文档发送至邮箱：hnspypzykgc@126.com。

3、申报工作结束后，科研与发展规划处对申报的所有项目材料进行复审，复审合格的项目材料报送学校学术委员会，由学术委员会组织专家评委进行终审、确定立项项目，并进行公示，公示无异议后，学校正式下达立项通知。

五、项目管理

大学生创新训练项目是我校创新创业工作的一个重要组成部分，科研与发展规划处、各二级学院和项目负责人要各司其责、相互配合，共同做好项目管理工作。

1、项目开展

各二级学院组织对各立项项目的开题，项目获得立项后须在1个月内组织开题，由项目负责人汇报项目开展计划、实施步骤、预期成果等，并提交《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目开题报告》至所在学院和科研与发展规划处。各二级学院对各立项项目的实施过程进行有效督促，并检查该项目是否按照开题报告进行实施，是否形成阶段性成果。

2、项目验收

项目实施周期为1年，项目自立项后原则上在1年内完成项目的验收工作。各二级学院牵头组织验收，科研与发展规划处参与，验收专家组人员不少于3人（验收专家均为副高以上职称）。由项目负责人填写并提交《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目结题报告》至所在学院和科研与发展规划处。

六、经费资助

湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目拟资助额度0.2万元/项，用于支付项目开支与劳务报酬，学校也可对项目评估后选择具体的资助方式。

七、其他说明

1、因客观原因（如实习、入伍、休学等）未经学校同意中途放弃项目的，将视情节轻重追缴资助经费。

2、因其他原因无法按期验收的项目，由项目负责人填写并提交《湖南食品药品职业学院大学生创新训练项目验收延期申请表》至所在学院和科研与发展规划处，延期不超过半年。

3、未尽事宜，请及时联系科研与发展规划处。

科研与发展规划处

2019年9月19日